## AÇIKLAMALAR
T.C.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
BİRİM ADI: Ziraat Fakültesi
EYLEM PLANINDAKİ KISALTMALARIN KARŞILIKLARI
İKİY | İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU
ÜY | ÜST YÖNETİM
ADEK | AKADEMİK DEĞERLENDİRME KURULU
EK | ETİK KURULU
SPK | STRATEJİK PLAN KURULU
GS | GENEL SEKRETERLİK
SGDB | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BİDB | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
PERDB | PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
YK | YÖNETİM KURULU
AB | AKADEMİK BİRİMLER
HM | HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İÇDNT | İÇ DENETİM BİRİMİ
TB | TÜM BİRİMLER

## KONTROL ORTAMI
1- KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç kontrol mevzuata uygun yapıda devam etmektedir.Bu nedenle mevzuatta öngörülen sistem hakkında üst yönetim bilgilendirilmiş ve gerekli destek sağlanmıştır.Eylem planının hazırlanmasına yönelik kurullar oluşturulmuştur. | KOS 1.1.1 | İç Kontrol Eylem Planı tüm personele duyurulacaktır. | TB/SGDB | ADEK | Genelge | 25 OCAK | YAPILDI
[6 empty] | KOS 1.1.2 | Sistemin tüm birimler tarafından uygulanabilmesi için üst yönetimin yöneticileriyle ,yöneticilerinde personeli ile sistemetik tanıtım semineri ve toplantılarının yapılması. | TB/SGDB | ADEK | Eğitim Toplantı Seminer | 31 MART | YAPILDI
[6 empty] | KOS 1.1.3 | Personelin kişisel çıkarlarının ötesinde Stratejik Amaç ve hedefler doğrultusunda sistem sahiplenmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır. | TB/GS | SGDB | Raporlar | SÜREKLİ | YAPILDI
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Yöneticiler sistemin uygulanması konusunda örnek bir model çabası içindeler. | KOS 1.2.1 | Örneklemeler birim yöneticileri arasında paylaşılması sağlanacak. | TB | TB | Toplantı Raporu | SÜREKLİ | YAPILDI
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. |  |  |  | Üniversitemizde Etik Kurulu henüz oluşturulmamıştır. | KOS1.3.1 | Etik kurulu oluşturulacak. | ÜY/GS | ADEK | Kurulun oluşturulması | 29 ŞUBAT
|  | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KOS 1.3.2 | Üniversitemiz Etik ilkeleri Yönergesi düzenlenecektir. | ÜY/GS | ADEK | Yönergenin yayımlanması | 30 MART
[6 empty] | KOS 1.3.3 | Etik Kurallar Yönergesi ile ilgili eğitim verilecektir. | GS | ADEK | Eğitim Semineri | 31 MAYIS
[6 empty] | KOS 1.3.4 | Üniversitemiz Etik kurallar içeren sözleşmenin duyurularak personel tarafından imzalanması sağlanacaktır. | GS/TB | TB | İmzalanan sözleşmeler | 31 MAYIS | YAPILDI
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz mevcut yasalar çerçevesinde faaliyetler yapmaktadır. | KOS 1.4.1 | Faaliyetler ile ilgili bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşılabilmesi sağlanacaktır. | EK/TB | TB | Web ortamı | SÜREKLİ | YAPILDI
[6 empty] | KOS 1.4.2 | Senato ve Yönetim Kurulu kararları web sayfasında yayınlanacaktır. | ÜY/GS | GS | Web ortamı | SÜREKLİ
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Tüm personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmaktadır. | KOS 1.5.1 | Üniversite personeli ve hizmet verilenlere yönelik memnuniyet anketi yapılacaktır. | ÜY/GS | ÜY | Anket sayısı | SÜREKLİ
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Birim ve İdare Faaliyet raporu eki İç Kontrol Güvence Beyanı yöneticiler tarafından imzalanmaktadır. | KOS 1.6.1 | Gerekli işlemler takip edilip yapılacaktır | TB | SGDB/BİDB | İç Kontrol Güvence Beyanı | 2 MART | YAPILDI
KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Plan çalışmalarında paydaşlarla birlikte misyon ve vizyonumuz belirlenmiştir. | KOS 2.1.1 | Üniversitemizin misyon, vizyonu ve temel değerleri web sayfamızda duyurulacaktır. | BIDB | SGDB | Web ortamı | MEVCUT
[6 empty] | KOS 2.1.2 | Üniversitemiz misyonu,vizyonu ve temel değerlerinin yazılı olarak binaların çeşitli yerlerinde yazılı olarak yayınlanması sağlanacaktır. | GS | SGDB | Yayımlanan ortam sayısı | 31 MAYIS
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Henüz görevler yazılı olarak tanımlanmamış ve duyurulmamıştır. | KOS 2.2.1 | Üniversitemizin tüm birimlerinin görev tanımları yapılarak ve üst yöneticinin onayından sonra personele duyrulacaktır. | TB/PERDB | GS | Görev tanıtımı yapan birim sayısı | 31 MAYIS | YAPILDI
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Personel görev dağılım çizelgesi bir-kaç birim haricinde oluşturulmamıştır. | KOS 2.3.1 | Üniversitemiz tüm birimleri kendi personelinin görev dağılımını yapacaktır. | TB | PERDB/GS | Görev dağılımı şeması | 31 MAYIS | YAPILDI
[6 empty] | KOS 2.3.2 | Birimler belirledikleri görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukları personele yazılı olarak tebliğ edecektir. | TB | PERDB/GS | Tebliğ | 31 MAYIS | YAPILDI
[6 empty] | KOS 2.3.3 | Birimler belirledikleri görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukları kendi web sayfalarında yayınlayacaklardır. | TB/BİDB | PERDB/GS | Web ortamı | 31 MAYIS | YAPILDI
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üst yönetimin teşkilat şeması oluşturulmuş, ancak üniversitemiz birimlerine ait teşkilat şemaları halen oluşturulmamıştır. | KOS 2.4.1 | Üniversitemiz genel organizasyon şeması ele alınarak her birimin kendine özgü teşkilat şemasını oluşturması sağlanacaktır. | TB | PERDB/GS | Birim teşkilat şeması | 31 MAYIS | YAPILDI
[6 empty] | KOS 2.4.2 | Oluşturulan teşkilat şemaları birimlerin web sayfasında yayınlanacaktır. | TB/BİDB | PERDB/GS | Web ortamı | 31 MAYIS | YAPILDI
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemizin organizasyon şeması temel yetki ve sorumluluk dağılımı hesap verilebilirlik uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanmıştır. | KOS 2.5.1 | Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin organizasyon şemasının üniversitemiz organizasyon şeması ile uyumlu olarak düzenlenemsi sağlanacaktır. | TB | PERDB/GS |  | 31 MAYIS | YAPILDI
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemizde henüz hassas görevler belilenmemiş ve bunlarla ilgili prosedürler çıkarılmamıştır. | KOS 2.6.1 | Birim yöneticileri hassas görevleri belirleyip listelerini çıkaracaktır. | TB/GS | ADEK | Hassas görevlere ilişkin açıklamaları gösteren yönergenin oluşturulması | 31 MAYIS | YAPILDI
[6 empty] | KOS 2.6.2 | Hassas görevlere ilişkin belirlenen prosedürler personele duyurulacaktır. | TB/GS | ADEK | Yönergenin duyurulması | 31 MAYIS | YAPILDI
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Verilen görevler yöneticilerin kendi belirledikleri tekniklerle izlenmektedir; ancak sistematik değildir, geliştirilebilir. | KOS 2.7.1 | 2013-2017 Üniversitemiz Stratejik Planda birim yöneticileri tarafından izlenmesi ve geri bildirimi sağlanacaktır. | TB | SPK |  | 2013 YILINDAN SONRA SÜREKLİ | YAPILDI
KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz akademik yükseltme ve atama kriterleri oluşturulmuştur. İdari personele yönelik olarak güncel mevzuata uygun işlem yürütülmektedir. | KOS 3.1.1 | Birimler her yıl personel dairesi başkanlığı ile kordineli olarak personel ihtiyacını veya fazlasını tespit edecek ve dengeli dağılımı sağlayacaktır. | ÜY/GS/PERDB | TB | Personel dağılım listesi | 3 AYDA BİR
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemizin yönetici ve personel görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi deneyime ve yeteneğe sahip ancak sürekli değişen mevzuat açısından mesleki yeterliliği geliştirme eğitimleri devam etmektedir. | KOS 3.2.1 | Yöneticiler ve personel için ihtiyaç duydukları eğitim konuları için hizmet içi ve destekleyici eğitim programı hazırlanacak ve eğitimler verilecektir. | ÜY/PERDB | TB/GS | Eğitim-Kurs sayısı | 6 AYDA BİR
[6 empty] | KOS 3.2.2 | Belirli zamanlarda çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen seminer ve eğitim programlarına ilgili personel gönderilecektir. | ÜY/PERDB | TB/GS | Kurslara ve Eğitime gönderilen personel sayısı | SÜREKLİ
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeye çalışılmakta ancak kpss sonuçlarına göre gelen personellerin görev için yeterli/uygun olmayabilmektedir. | KOS 3.3.1 | Mevcut personelin niteliklerine uygun görevlerinin verilmesinin sağlanacaktır. | ÜY/PERDB | TB | Görevlendirilen personel sayısı | SÜREKLİ
[6 empty] | KOS 3.3.2 | Göreve uygun personel atanacak ve/veya kurum içi görev değişiklikleri yapılacaktır. | ÜY/PERDB | TB | Görev değişiklikleri | SÜREKLİ
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz akademik performans değerlendirme kriterleri yapılmıştır.İdari personele yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği ilgili süreç başlatılacaktır. | KOS 3.4.1 | Akademik performans değerlendirmesi, üniversitemiz ADEK ve YÖK'ün çerçeve kriterleri içerisinde güncellenecektir. | ÜY/ADEK | AB | Akedemik performans değerlendirme kriterleri | SÜREKLİ
[6 empty] | KOS 3.4.2 | İdari personel için görevde yükselme yönetmeliğine göre düzenlemeler başlatılacaktır. | ÜY/PERDB | TB | Görevde yükselme yönetmeliği | 30 NİSAN 2015
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Eğitim ihtiyaçları üniversitemiz stratejik planının amaçları içinde yer almakta olup eğitimler başlamıştır. | KOS 3.5.1 | Akedemik Personel için ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler belirlenmesi ve planlanması. | ÜY/ADEK | TB | İhtiyaç duyulan eğitim listesi | SÜREKLİ
[6 empty] | KOS 3.5.2 | İdari Personel için ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler belirlenmesi ve planlanması. | ÜY/GS | TB | İhtiyaç duyulan eğitim listesi | SÜREKLİ
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. |  |  |  | Sicil yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup personelin performansını değerlendirmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. | KOS 3.6.1 | Akedemik Personel için performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi personelin yıl bazında değerlendirilecektir. | ÜY/ADEK | TB | Performans değerlendirme kriterleri | YILSONU
|  | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 |  | KOS 3.6.2 | İdari Personel için performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi personelin yıl bazında değerlendirilecektir. | ÜY/GS | TB | Performans değerlendirme kriterleri | YILSONU
[6 empty] | KOS 3.6.3 | Akademik Personel için değerlendirme sonuçları personel ile paylaşılacaktır. | ÜY/ADEK | TB | Performans değerlendirme sonuçları | YIL BAŞLANGICI
[6 empty] | KOS 3.6.4 | İdari Personel için değerlendirme sonuçları personel ile paylaşılacaktır. | ÜY/GS | TB | Performans değerlendirme sonuçları | YIL BAŞLANGICI
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Mevcut mavzuata göre işlem yapılmakta ancak maddi ve manevi ödüllendirmeye ilişkin çalışmalar başlatılacaktır. | KOS 3.7.1 | Akademik Personel performans değerlendrilmelerinde yetersiz bulunan personelin performansının artttırılması için çözümler üretilecek, ihtiyaç halinde çeşitli eğitim programına katılması sağlanacaktır. | ÜY/ADEK | TB |  | SÜREKLİ
[6 empty] | KOS 3.7.2 | İdari Personel performans değerlendrilmelerinde yetersiz bulunan personelin performansının artttırılması için çözümler üretilecek, ihtiyaç halinde çeşitli eğitim programına katılması sağlanacaktır. | ÜY/GS | TB |  | SÜREKLİ
[6 empty] | KOS 3.7.3 | Akademik Personel için performans, ödül ve teşvik yönergesi hazırlanacaktır. | ÜY/ADEK | TB | Ödüllendirmeye ilişkin yönergenin hazırlanması | 30 HAZİRAN 2016
[6 empty] | KOS 3.7.4 | İdari Personel performans, ödül ve teşvik yönergesi hazırlanacaktır. | ÜY/GS | TB | Ödüllendirmeye ilişkin yönergenin hazırlanması | 31 EKİM
[6 empty] | KOS 3.7.5 | Akademik Personel performans değerlendirmesinde yüksek performans gösteren personel ödüllendirelecek, üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. | ÜY/ADEK | TB | Ödüllendirilen personel-web duyurusu | HER YIL BAŞININ İLK AYI
[6 empty] | KOS 3.7.6 | İdari Personel performans değerlendirmesinde yüksek performans gösteren personel ödüllendirelecek, üniversitemizin web sayfasında yayımlanacaktır. | ÜY/GS | TB | Ödüllendirilen personel-web duyurusu | HER YIL BAŞININ İLK AYI
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Akademik personel için yasal düzenlemeler mevcuttur. İdari personel için görevde yükselme yönetmeliği oluşturulacaktır. | KOS 3.8.1 | İdari personelin görevde yükselme yönetmeliği YÖK'ün yönetmeliğine göre oluşturulacak ve atamalar bu yönetmelik çerçevesinde yapılacaktir. | ÜY/GS | TB | Yapılacak atamalar Yönetmelik çerçevesinde yapılması | SÜREKLİ
KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | İş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri bellidir. Ancak iş akış süreçleri şemaları oluşturulmamıştır. | KOS 4.1.1 | Üniversitemizin imza yetkileri yönergesi hazırlanacak, web sayfasında yayımlanacak ve personele duyurulacaktır. | ÜY/GS | YK/SENATO | İmza yönergesinin hazırlanması | 31 MAYIS
[6 empty] | KOS 4.1.2 | Tüm birimler tarafından birim iş akış süreçleri hazırlanıp ve şema halinde birim web sayfalarında yayımlanacaktır. | SGDB/TB | YK | İş akış süreçleri şeması | 29 HAZİRAN | YAPILDI
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Yetki devrilerine ilişkin herhangi bir yazılı düzenleme bulunmamaktadır. | KOS 4.2.1 | Yetki devrinin sağlanması için ''Yetki Devri Yönergesi'' hazırlanacaktır. | ÜY/GS | TB | Yetki devri yönergesi | 31 MAYIS
[6 empty] | KOS 4.2.2 | Hazırlanan '' Yetki Devri Yönergesi'' personele duyurularak web sayfasında yayınlanacaktır. | GS/TB | ÜY | Personele duyurulması Web ortamı | 29 HAZİRAN | YAPILDI
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Yetki devri devredilen yetkinin önemiyle uyumludur. | KOS 4.3.1 | Hazırlanacak ''Yetki Devri Yönergesi'' ilkelerine göre işlem yapılmaya başlanacaktır. | ÜY/GS | ÜY/TB | İşlemlerin Uygulanması | 29 HAZİRAN
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Olabildiğince Uyulmaktadır. | KOS 4.4.1 | Hazırlanacak '' Yetki Devri Yönergesi'' ilkelerine göre işlem yapılacaktır. | ÜY/GS | TB |  | SÜREKLİ
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. |  |  |  | Mevzuata uygun olarak yapılmakta; ancak sistematik bir yapıda yürütülmemektedir. | KOS 4.5.1 | Hazırlanacak '' Yetki Devri Yönergesi'' ilekelerine göre işlem yapılacaktır. | ÜY/GS | TB |  | SÜREKLİ

## RİSK DEĞERLENDİRME
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. | RDS 5.1.1 | Hazırlanan üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planı katılımcı yöntemlerle hazırlanmış olup planın 2. yarı dönemi (3. , 4. ve 5. yıl)ihtiyaç halinde katılımcı bir yöntemle revize edilebilecektir. | SGDB | TB | Stratejik plan | 2015
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz Stratejik Planı 2018-2022 yıllarını kapsadığından henüz performans programı hazırlanmamıştır. | RDS 5.2.1 | Üniversitemiz Stratejik Planı kapsadığı dönem çerçevesinde performans programı hazırlanacaktır. | SGDB/TB | ÜY | Performans Programı | 2014 OCAK AYINDAN SONRA SÜREKLİ | YAPILDI
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz Stratejik Planı 2018-2022 yıllarını kapsadığından hazırlanan bütçe Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı görüşleri çerçevesinde hazırlanmıştır. | RDS 5.3.1 | 2013 yılından itibaren Stratejik Plan çerçevesinde tüm birimlerimizin ve üniversitemizin bütçesi hazırlanacaktır. | SGDB/TB | ÜY | İdare Bütçesi | HER YIL 31 TEMMUZ | YAPILDI
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Faaliyetler mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. | RDS 5.4.1 | Tüm birimlerimiz 2018-2022 Stratejik Plan yayınlandıktan sonra faaliyetlerini mevzuatın yanısıra Stratejik Plan ve Performans Programı ile ilişkilendirip uygulayacaklardır. | SGDB/TB | ÜY | Faaliyet Raporları | HER YIL MART AYI | YAPILDI
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Birimler tarafından özel hedefler belirleme çalışması yapılmaktadır. | RDS 5.5.1 | Yöneticiler üniversitemiz ve birim stratejik plan çerçevesinde özel hedefler belirleyerek üst yöneticiye resmi yazı ile bildireceklerdir. | GS/TB | SPK | Tüm birimlerin amaç ve hedeflerini paydaşlar arasında paylaşılacak ve web ortamında yayınlanması, | 2015 | YAPILMADI
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz ve birim Staratejik Planlarda hazırlamış oldukları hedefler spesifik, ölçülebilir,ulaşılabilir,ilgili ve süreklidir. | RDS 5.6.1 | Yeni ve genç olan üniversitemiz belirlenen hedefler gereksinim halinde revize edilebilecektir. | TB | SPK | İhtiyaç halinde revize raporu | 2015 | YAPILDI
RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz Stratejik Plan hazırlanırken zayıf yönlerimiz ve tehditlerimiz belirlenmiştir. | RDS 6.1.1 | Belirlenen zayıf yönlerimiz ve tehditlerimiz paydaşlarımız ile bilgi alışverişinde bulunulalarak değerlendirilecektir. | TB | SPK/SGDB | Paydaşlarla yapılan toplantı sayısı | SÜREKLİ | YAPILDI
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Risklerin gerçekleşme olasılığına bağlı analiz yapılacaktır. | RDS 6.2.1 | Risk envanteri çıkarılarak risklerin gerçekleşmesi önlenmeye çalışılacaktır. | TB | SPK | Risk envanteri raporu | 31 ARALIK | YAPILDI
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Riskler belirlenmediğinden eylem planı oluşturulmamıştır. | RDS 6.3.1 | Belirlenen risklere göre, çalışma komisyonu oluşturularak eylem planı hazırlanacaktır. | TB | SPK/GS | Eylem planı | OCAK | YAPILDI

## KONTROL FAALİYETLERİ
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemizde yazılı kontrol strateji ve yöntemleri birimlerin çalışmalarına göre oluşturulacaktır. | KFS 7.1.1 | Birimler tarafından çıkarılacak olan iş süreçleri oluşturarak birim web sayfasında yayımlanacaktır. | TB | SGDB | İş süreçleri Web ortamı | 31 TEMMUZ | YAPILDI
[6 empty] | KFS 7.1.2 | Strateji ve Kontrol ekibi yaptıkları çalışmalar hakkında rapor hazırlayacaktır. | TB | SGDB | Rapor | 31 ARALIK | YAPILMADI
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. |  |  |  | Kontroller mevzuata uygun yapılmakta, sistematik bir biçimde uygulanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. | KFS 7.2.1 | Yöneticiler belirleyecekleri iş akış şemasına uygun gerekli kontrolleri yapıp raporlandıracaklardır. | TB | SGDB | Kontrol Raporları | 6 AYDA BİR | YAPILDI
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz SGB.net otomasyonu ile say2000i üzerinde tüm taşınırları kayıt altına alınmış olup dönemsel sayımlarla kayıtların doğruluğu sağlanmıştır. | KFS 7.3.1 | Tüm birimler tüm kayıtları dönemsel olarak kayıtların doğruluğunu sağlayacaktır. | TB | SGDB | Rapor | HER MALİ YIL SONU | YAPILDI
KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Mali işlemler genel mevzuat kapsamında ( kanun,yönetmelik,tebliğ,tüzük… vs.) yürütülmektedir. | KFS 8.1.1 | Her birim faaliyetlerini gösteren Birim İşlem Yönergesi hazırlanacaktır. | TB | SGDB | Yönergeler | 31 TEMMUZ | YAPILDI
[6 empty] | KFS 8.1.2 | Hazırlanan yönergeler Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır. | TB | SGDB/BİDB | Web ortamı | 31 AĞUSTOS | YAPILDI
[6 empty] | KFS 8.1.3 | Tüm birimlerin hizmet standartları ve envanter birim web sayfasından yayımlanacaktır. | TB | SGDB/BİDB | Hizmet standartları ve envanter çizelgesi | 31 AĞUSTOS | YAPILDI
[6 empty] | KFS 8.1.4 | Ön mali kontrol yönergesi hazırlanacaktır. | TB/SGDB |  | Web ortamı Yönerge | 29 ŞUBAT | YAPILDI
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Yazılı prosedür bulunmamaktadır. | KFS 8.2.1 | Hazırlanacak yönergelere uygun iş ve işlemler yürütülecektir. | TB | SGDB | ………….. | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Yazılı prosedür bulunmamaktadır. | KFS 8.3.1 | Hazırlanacak yönergeler personele duyurulacaktır. | TB | SGDB | ………….. | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS9 | Görevler ayrılığı: Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Belirtilen görevler farklı kişilere verilmesinde özen gösterilmekte ancak personel sıkıntısı yaşayan birimlerde tam olarak yapılamamaktadır. | KFS 9.1.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması,uygulanması,kaydedilmesi ve kontrolü görevler farklı kişilere verilecektir. | TB | SGDB/GS | İş akış şeması | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Personel yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşayan birim yöneticileri riskin farkında olup kendi yetkisinde olan sorunlara ilişkin önlem almaktadır. | KFS 9.2.1 | Personel yetersizliği nedeniyle ortaya çıkabilecek riskler yönetici tarafından belirlenecek ve önlemini alacaktır. | TB/PERDB | ÜY/GS | Gerekli önlemlerin alınması | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS10 | Hiyerarşik kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Mevcut mevzuat kapsamında yapılmaktadır. | KFS 10.1.1 | Hazırlanan iş akış süreçleri çerçevesinde oto kontroller yapılacaktır. | TB | GS | Kontrol faaliyetleri | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Mevcut mevzuat kapsamında yapılmaktadır. | KFS 10.2.1 | İş akış süreçleri çerçevesinde ortaya çıkacak hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için söz konusu personele talimat verilecek ve tedbirler alınacaktır. | TB | ÜY/GS | Talimat ve Yetkilendirme | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Faliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı yeteri kadar önlem alınmaktadır. | KFS 11.1.1 | Hastalık,izin ve görevden ayrılma nedenlerinden dolayı işin aksamaması, her personelin yerine yedek personelin belirlenmesi ve görev dağılım çizelgesi çıkarılarak üst yönetime sunulacaktır. | TB/PERDB | ÜY/GS | Görev dağılım çizelgesi | SÜREKLİ | YAPILDI
[6 empty] | KFS 11.1.2 | Değişen mevzuat çerçevesinde eğitim verilecek veya eğitim seminer ve kurslarına gönderilecektir. | TB/PERDB | TB | Eğitim ve Kurslar | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Mevcut mevzuat kapsamında yapılmaktadır. | KFS 11.2.1 | Birimler kendi içerisinde vekalet işlemlerini yürütmektedir. Uygun personel bulunmadığı taktirde diğer birimlerden yetkilendirme yapılacaktır. | TB/PERDB | TB | görevlendirmeler | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Mevcut mevzuat kapsamında yapılmaktadır. | KFS 11.3.1 | Görevden ayrılan kişilerin(devir teslim) sorumluluğundaki işlemleri detaylı bir şekilde belirteceği standart bir form oluşturularak görev değişimleri sağlanacaktır. | TB/PERDB | TB/ÜY/GS | Standart form | SÜREKLİ | YAPILDI
KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemizde bilgi sistemlerini ve güvenirliliğini sağlayacak yazılı bir metin bulunmamaktadır. | KFS 12.1.1 | Bilgi sistemlerini ve güvenirliliğini sağlayacak hiyerarşik kontrole elverişli kapsamlı yönergenin hazırlanması. | BİDB | TB | Yönerge | 31 TEMMUZ
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Veri ve bilgi girişi,yetkilendirme gözden geçirilerek geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. | KFS 12.2.1 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişleride yetkilendirilecek uygun personel seçecek ve yönlendirilecektir. | BİDB | TB | Görevlendirme | SÜREKLİ
[6 empty] | KFS 12.2.2 | 5651 sayılı '' İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücedele edilmesi hakkında kanun'' gereğince iş ve işlemler yapılmakta olup bu uygulamalar devam edecektir. | BİDB | TB | ………. | SÜREKLİ
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmalar mevcut değildir. | KFS 12.3.1 | Bilişim yönetimi sağlayacak mekanizmalar geliştirmek amacı kapsamında çalışma programı hazırlanacaktır. | BİDB | TB | ……… | 31 AĞUSTOS

## BİLGİ VE İLETİŞİM
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Bilgi ve iletişim sistemimiz mevcuttur. İhtiyaç durumlarına göre güncellenmektedir. | BİS 13.1.1 | Üniversitemiz iletişim ve dosya gönderimi gibi işlemlerin rahatlıkla yapabileceği bilgi ve iletişim alt yapısının oluşması sağlanacaktır. | BİDB/GS/PERDB | TB | İnsan Kaynakları bilgi sistemi | 31 AĞUSTOS
|  |  | BİS 13.1.2 | Mevcut formların geliştirilmesi ve web ortamında düzenlenmesi sağlanacaktır. | BİDB/GS/PERDB | TB | Formlar | SÜREKLİ
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Gerekli bilgi ve belgelere zamanında ulaşılabilmektedir. | BİS 13.2.1 | Gizlilik belgesi olmayan belgeler web sayfasında paylaşılabilecektir. | TB/BİDB | GS | Web ortamı | SÜREKLİ | YAPILDI
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Mevcut veriler standartlara uygundur. | BİS 13.3.1 | Bilgilerin doğru, güvenilir tam,kullanışlı ve anlaşılabilir olması için sürekli bilgiler güncellenecektir. | TB | BİDB/PERDB | Güncel bilgiler | SÜREKLİ | YAPILDI
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Bu standartlara uygunluk açısından bütçe sistemi kullanılmakta birimler tarafından zamanında bilgilere ulaşılabilmektedir. | BİS 13.4.1 | Bütçe uygulamaları ile ilgili eğitim ihtiyaç halinde düzenlenecektir. | SGDB | TB | Otomasyon | 28 EYLÜL
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. |  | BİS 13.5.1 | Yönetimin bilgi sistemi ,yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanarak uygulanacaktır. | GS | TB | Yönetim Bilgi Sistemi | SÜREKLİ
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Personelimiz sürekli olarak ilgililer tarafından bilgilendirilmektedir. | BİS 13.6.1 | Yöneticiler üniversitemizin misyon,vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini ve sorumlulukları ile ilgili toplantı yapıp ileteceklerdir. | TB | SGDB/SPK | Personelin bilgilendirilmesi | SÜREKLİ | YAPILDI
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Oluşturulan kurulların yaptıkları toplantılarda öneri ve sorunlar dile getirilmektedir. | BİS 13.7.1 | Kurum iş ve işlemler konusunda personelin değerlendirme öneri ve sorunlarını belirlemek için öneri ve şikayet kutusu anket çalışmaları yüzyüze görüşme ve mail adresinden bildirim sağlanacaktır. | TB | GS | Anket,Görüşmeler,Web ortamı vs. | 31 EKİM | YAPILDI
BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | Üniversitemiz startejik planı onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. | BİS 14.1.1 | Stratejik Planımız Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıkatan sonra kamuoyuna açıklanacaktır. | SGDB | TB | Web sayfasında yayımlanması Kamuoyunun bilgilendirilmesi | 29 HAZİRAN
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Bütçe uygulamalarının sonuçları 2 periyot halinde 6 ayda bir paylaşılmaktadır. | BİS 14.2.1 | İlgili kurum ve Kamuoyu ile paylaşılmaktadır. | SGDB | TB | Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu | 6 AYDA BİR
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Faaliyet sonuçları idari ve birim faaliyet raporunda gösterilmekte ve web sayfasında yayınlanmaktadır. | BİS 14.3.1 | İlgili kurumlar ve Kamuoyu ile paylaşılmaktadır | TB | SGDB | Web sayfasında yayımlanması | 31 MAYIS | YAPILDI
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. |  | BİS 14.4.1 | Yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenerek personel görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilecektir. | TB/PERDB | BİDB | Raporlama ve Bilgilendirme | 31 TEMMUZ | YAPILDI
BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi yazılı olarak yapılmakta elektronik ortamda yürütülmemektedir. | BİS 15.1.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi elektronik ortamda yapılması için işlemlerle başlatılacaktır. | GS/PERDB/BİDB | TB | Yazılım otomasyonu | 31 AĞUSTOS
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi standart dosyalama sistemine göre yürütülmemektedir. | BİS 15.2.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi standart dosyalama sistemine sistemine uygun yapılması için standartlar belirlenerek eğitim verilecektir. | GS/PERDB/BİDB | TB | Dosyalama eğitimi | 29 ŞUBAT
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaktadır. | BİS 15.3.1 | Yazılımsal güvenlik sağlanacaktır. | BİDB | TB | Yazılım otomasyonu | SÜREKLİ
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun değildir. | BİS 15.4.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun hale getirilecektir. | TB | GS | Standart kayıt ve dosyalama | 30 MART | YAPILDI
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmedekte, standartlara uygun olarak muhafaza edilmemektedir. | BİS 15.5.1 | Belirlenmiş standart sistem uygulandıktan sonra sınıflandırma ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilecektir. | TB | GS | Uygulama | 30 MART | YAPILDI
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Mevcut durum standardı karşılamamaktadır. | BİS 15.6.1 | Personele standartlara uygun arşiv ve dökümantasyon sistemi ile ilgili eğitim verilerek her birimin bünyesinde evraklar fiziki ve elektronik olarak arşivlenmesi sağlanacaktır. | TB/BİDB/PERDB | GS | Arşivleme | 31 ARALIK | YAPILDI
BİS16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Hata,usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerine ilişkin bir sistemleri mevcut mevzuata göre yapılmaktadır. | BİS 16.1.1 | Üniversitemiz iç denetim birimi kurulduktan sonra hata,usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenecek ve duyurulacaktır. | TB/İÇDNT | GS/HM | Mevcut Mevzuat | 31 MAYIS | YAPILDI
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. | BİS 16.2.1 | Bildirilen hata,usulsüzlük ve yolsuzluklar mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek ve işlemler yapılacaktır. | TB/İÇDNT | GS/HM | Mevcut Mevzuat | SÜREKLİ | YAPILDI
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Hata,usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmamaktadır. | BİS 16.3.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personel korunacaktır. | TB/İÇDNT | GS/HM | Mevcut Mevzuat | SÜREKLİ | YAPILDI

## İZLEME
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç denetim kurulu oluşturulmadığı için Sistematik bir denetim faaliyeti bulunmamaktadır. | İS 17.1.1 | Üniversitemiz iç denetim birimi oluşturulana kadar '' İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu '' kurulacaktır. | İKİY/SGDB | TB/ÜY | Değerlendirme Kurulu | 31 MAYIS
[6 empty] | İS 17.1.2 | Oluşturulan kurul tarafından, iç kontrol sisteminin yapısı ve işleyişi düzenli olarak izlenecek ve değerlendirilecektir. | İKİY/SGDB | TB/ÜY | Değerlendirme Raporu | SÜREKLİ
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç denetim kurulu oluşturulmadığı için bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. | İS 17.2.1 | İç kontrol sisteminin değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. | İÇDNT/İKİY | İKİY | Değerlendirme kriterleri | 29 HAZİRAN
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç denetim kurulu oluşturulmadığı için, bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. | İS 17.3.1 | Tüm birimler kendi birimlerinin iç kontrol değerlendirmesini yaparak karşılaşılan sorunları iç kontrol izleme ve yönlendirme kuruluna bildireceklerdir. | TB/İÇDNT | İKİY | Aksaklıkların giderilmesi | 28 EYLÜL | YAPILDI
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç denetim kurulu oluşturulmadığı için, bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. | İS 17.4.1 | İç kontrolün değerlendirilmesinde yöneticilerin görüşleri iç ve dış denetim raporları dikkate alınacaktır. | TB/İÇDNT | İKİY | Rapor | SÜREKLİ | YAPILDI
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç denetim kurulu oluşturulmadığı için, bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. | İS 17.5.1 | Değerlendirme ve denetim sonucunda ortaya çıkan raporlar çerçevesinde önlemler belirlenerek faaliyetler uygulanacaktır. | TB/İÇDNT | İKİY | Eylem planı | SÜREKLİ | YAPILDI
İS18 | İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç denetim kordinasyon kurulu kurulmamıştır. | İS 18.1.1 | Oluşturulan iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu tarafından standartlar belirlenecek ve uygulanacaktır. | TB/İÇDNT | İKİY | Rapor | 29 HAZİRAN | YAPILDI
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | İç denetim kurulu oluşturulmadığı için, bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. | İS 18.2.1 | İç denetim sonucunda idare tarafından eylem planı hazırlanacak,uygulanacak ve izlenecektir. | TB/İÇDNT | İKİY | Eylem planı | 30 KASIM | YAPILDI